## Анапа
Приложение 3
к Протоколу ВКС от 18.02.2026 г.
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальный округ город-курорт Анапа | 33 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 17 | 2026-04-30 | 4 | 2026-05-21 | 4 | 2026-06-01 | 4 | 2026-06-30 | 10% | 4 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 16 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 10 | 2026-08-21 | 10 | 2026-09-01 | 10 | 2026-09-30 | 40% | 14 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 19 | 2026-10-21 | 19 | 2026-10-30 | 19 | 2026-11-30 | 100% | 33 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  | 33
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Арм
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Городской округ город Армавир | 27 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 14 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 13 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 8 | 2026-08-21 | 8 | 2026-09-01 | 8 | 2026-09-30 | 40% | 11 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 16 | 2026-10-21 | 16 | 2026-10-30 | 16 | 2026-11-30 | 100% | 27 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 27
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Гел
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Городской округ город-курорт Геленджик | 9 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 5 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 4 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 3 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-30 | 40% | 4 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 5 | 2026-10-21 | 5 | 2026-10-30 | 5 | 2026-11-30 | 100% | 9 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## ГорКл
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальный округ город Горячий Ключ | 13 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 6 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 7 | 2026-10-21 | 7 | 2026-10-30 | 7 | 2026-11-30 | 100% | 13 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 13
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## КРД
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Городской округ город Краснодар | 99 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 50 | 2026-04-30 | 10 | 2026-05-21 | 10 | 2026-06-01 | 10 | 2026-06-30 | 10% | 10 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 49 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 30 | 2026-08-21 | 30 | 2026-09-01 | 30 | 2026-09-30 | 40% | 40 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 59 | 2026-10-21 | 59 | 2026-10-30 | 59 | 2026-11-30 | 100% | 99 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 99
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Новор
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Городской округ город Новороссийск | 43 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 22 | 2026-04-30 | 5 | 2026-05-21 | 5 | 2026-06-01 | 5 | 2026-06-30 | 10% | 5 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 21 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 13 | 2026-08-21 | 13 | 2026-09-01 | 13 | 2026-09-30 | 40% | 18 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 25 | 2026-10-21 | 25 | 2026-10-30 | 25 | 2026-11-30 | 100% | 43 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  | 43
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Сочи
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Городской округ город-курорт Сочи | 40 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 20 | 2026-04-30 | 4 | 2026-05-21 | 4 | 2026-06-01 | 4 | 2026-06-30 | 10% | 4 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 20 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 12 | 2026-08-21 | 12 | 2026-09-01 | 12 | 2026-09-30 | 40% | 16 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 24 | 2026-10-21 | 24 | 2026-10-30 | 24 | 2026-11-30 | 100% | 40 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Абин
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Абинский муниципальный район | 24 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 12 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 12 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 7 | 2026-08-21 | 7 | 2026-09-01 | 7 | 2026-09-30 | 40% | 10 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 14 | 2026-10-21 | 14 | 2026-10-30 | 14 | 2026-11-30 | 100% | 24 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Абинский муниципальный район | 2 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 2 | 2026-03-31 | 2 | 2026-06-21 | 2 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 2 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Апшер
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Апшеронский муниципальный район | 16 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 8 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 8 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 5 | 2026-08-21 | 5 | 2026-09-01 | 5 | 2026-09-30 | 40% | 7 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 9 | 2026-10-21 | 9 | 2026-10-30 | 9 | 2026-11-30 | 100% | 16 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 16
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Белог
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Белоглинский муниципальный район | 6 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 3 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 3 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 2 | 2026-08-21 | 2 | 2026-09-01 | 2 | 2026-09-30 | 40% | 3 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 3 | 2026-10-21 | 3 | 2026-10-30 | 3 | 2026-11-30 | 100% | 6 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Белор
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Белореченский муниципальный район | 10 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 5 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 5 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 3 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-30 | 40% | 4 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 6 | 2026-10-21 | 6 | 2026-10-30 | 6 | 2026-11-30 | 100% | 10 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Белореченский муниципальный район | 10 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-31 | 10 | 2026-06-21 | 10 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 10 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Брюх
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Брюховецкий муниципальный район | 12 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 6 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 6 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 3 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-30 | 40% | 5 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 7 | 2026-10-21 | 7 | 2026-10-30 | 7 | 2026-11-30 | 100% | 12 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Выс
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выселковский муниципальный район | 2 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 0 | 2026-08-21 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 2026-09-30 | 40% | 1 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 1 | 2026-10-21 | 1 | 2026-10-30 | 1 | 2026-11-30 | 100% | 2 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выселковский муниципальный район | 10 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-31 | 10 | 2026-06-21 | 10 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 10 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Гуль
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Гулькевичский муниципальный район | 13 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 6 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 7 | 2026-10-21 | 7 | 2026-10-30 | 7 | 2026-11-30 | 100% | 13 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 13
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Гулькевичский муниципальный район | 7 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 7 | 2026-03-31 | 7 | 2026-06-21 | 7 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 7 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Дин
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Динской муниципальный район | 18 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 18 | 2026-03-31 | 18 | 2026-06-21 | 18 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 18 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок, row below]-40

## Ейск
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ейский муниципальный район | 19 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 10 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 9 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 6 | 2026-08-21 | 6 | 2026-09-01 | 6 | 2026-09-30 | 40% | 8 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 11 | 2026-10-21 | 11 | 2026-10-30 | 11 | 2026-11-30 | 100% | 19 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  |  | 19
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Кавк
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Кавказский муниципальный район | 14 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 7 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 8 | 2026-10-21 | 8 | 2026-10-30 | 8 | 2026-11-30 | 100% | 14 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Кавказский муниципальный район | 12 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 12 | 2026-03-31 | 12 | 2026-06-21 | 12 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 12 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Калин
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Калининский муниципальный район | 14 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 7 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 8 | 2026-10-21 | 8 | 2026-10-30 | 8 | 2026-11-30 | 100% | 14 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Канев
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Каневской муниципальный район | 24 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 12 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 12 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 7 | 2026-08-21 | 7 | 2026-09-01 | 7 | 2026-09-30 | 40% | 10 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 14 | 2026-10-21 | 14 | 2026-10-30 | 14 | 2026-11-30 | 100% | 24 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Кор
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Кореновский муниципальный район | 12 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 12 | 2026-03-31 | 12 | 2026-06-21 | 12 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 12 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок, row below]-40

## Красноарм
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Красноармейский муниципальный район | 1 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 0 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 0 | 2026-08-21 | 0 | 2026-09-01 | 0 | 2026-09-30 | 40% | 1 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 0 | 2026-10-21 | 0 | 2026-10-30 | 0 | 2026-11-30 | 100% | 1 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Красноармейский муниципальный район | 13 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 13 | 2026-03-31 | 13 | 2026-06-21 | 13 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 13 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Крыл
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Крыловский муниципальный район | 7 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 4 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 3 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 2 | 2026-08-21 | 2 | 2026-09-01 | 2 | 2026-09-30 | 40% | 3 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 4 | 2026-10-21 | 4 | 2026-10-30 | 4 | 2026-11-30 | 100% | 7 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 7
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Крым
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Крымский муниципальный район | 21 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 11 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 10 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 6 | 2026-08-21 | 6 | 2026-09-01 | 6 | 2026-09-30 | 40% | 9 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 12 | 2026-10-21 | 12 | 2026-10-30 | 12 | 2026-11-30 | 100% | 21 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 21
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Крымский муниципальный район | 6 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 6 | 2026-03-31 | 6 | 2026-06-21 | 6 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 6 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Кург
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Курганинский муниципальный район | 20 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 10 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 10 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 6 | 2026-08-21 | 6 | 2026-09-01 | 6 | 2026-09-30 | 40% | 8 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 12 | 2026-10-21 | 12 | 2026-10-30 | 12 | 2026-11-30 | 100% | 20 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Курганинский муниципальный район | 9 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 9 | 2026-03-31 | 9 | 2026-06-21 | 9 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 9 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Кущ
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Кущевский муниципальный район | 13 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 6 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 7 | 2026-10-21 | 7 | 2026-10-30 | 7 | 2026-11-30 | 100% | 13 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 13
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Лаб
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Лабинский муниципальный район | 5 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 3 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 1 | 2026-08-21 | 1 | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-30 | 40% | 2 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 3 | 2026-10-21 | 3 | 2026-10-30 | 3 | 2026-11-30 | 100% | 5 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Лабинский муниципальный район | 13 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 13 | 2026-03-31 | 13 | 2026-06-21 | 13 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 13 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Ленин
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ленинградский муниципальный округ | 9 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 5 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 4 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 3 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-30 | 40% | 4 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 5 | 2026-10-21 | 5 | 2026-10-30 | 5 | 2026-11-30 | 100% | 9 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ленинградский муниципальный округ | 2 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 2 | 2026-03-31 | 2 | 2026-06-21 | 2 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 2 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Мост
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Мостовский муниципальный район | 20 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 10 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 10 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 6 | 2026-08-21 | 6 | 2026-09-01 | 6 | 2026-09-30 | 40% | 8 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 12 | 2026-10-21 | 12 | 2026-10-30 | 12 | 2026-11-30 | 100% | 20 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Новок
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Новокубанский муниципальный район | 19 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 19 | 2026-03-31 | 19 | 2026-06-21 | 19 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 19 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок, row below]-40

## Новоп
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Новопокровский муниципальный район | 4 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 2 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 1 | 2026-08-21 | 1 | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-30 | 40% | 2 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 2 | 2026-10-21 | 2 | 2026-10-30 | 2 | 2026-11-30 | 100% | 4 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Новопокровский муниципальный район | 4 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 4 | 2026-03-31 | 4 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 4 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Отр
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Отрадненский муниципальный район | 14 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 7 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 8 | 2026-10-21 | 8 | 2026-10-30 | 8 | 2026-11-30 | 100% | 14 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Пав
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Павловский муниципальный район | 16 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 8 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 8 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 5 | 2026-08-21 | 5 | 2026-09-01 | 5 | 2026-09-30 | 40% | 7 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 9 | 2026-10-21 | 9 | 2026-10-30 | 9 | 2026-11-30 | 100% | 16 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 16
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Павловский муниципальный район | 12 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 12 | 2026-03-31 | 12 | 2026-06-21 | 12 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 12 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Пр-Ахт
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Приморско-Ахтарский муниципальный округ | 8 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 4 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 4 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 3 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-30 | 40% | 4 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 4 | 2026-10-21 | 4 | 2026-10-30 | 4 | 2026-11-30 | 100% | 8 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Сев
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Северский муниципальный район | 25 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 13 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 12 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 7 | 2026-08-21 | 7 | 2026-09-01 | 7 | 2026-09-30 | 40% | 10 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 15 | 2026-10-21 | 15 | 2026-10-30 | 15 | 2026-11-30 | 100% | 25 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 25
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Слав
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Славянский муниципальный район | 15 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 8 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 7 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 9 | 2026-10-21 | 9 | 2026-10-30 | 9 | 2026-11-30 | 100% | 15 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 15
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Стар
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Староминский муниципальный район | 3 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 2 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 1 | 2026-08-21 | 1 | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-30 | 40% | 2 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 1 | 2026-10-21 | 1 | 2026-10-30 | 1 | 2026-11-30 | 100% | 3 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Староминский муниципальный район | 4 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 4 | 2026-03-31 | 4 | 2026-06-21 | 4 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 4 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21
Срок = [Срок, row below]-40

## Тбил
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Тбилисский муниципальный район | 14 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 7 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 4 | 2026-08-21 | 4 | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-30 | 40% | 6 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 8 | 2026-10-21 | 8 | 2026-10-30 | 8 | 2026-11-30 | 100% | 14 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 14
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Темр
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Темрюкский муниципальный район | 24 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 12 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 12 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 7 | 2026-08-21 | 7 | 2026-09-01 | 7 | 2026-09-30 | 40% | 10 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 14 | 2026-10-21 | 14 | 2026-10-30 | 14 | 2026-11-30 | 100% | 24 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 24
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Тим
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Тимашевский муниципальный район | 28 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 14 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 14 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 9 | 2026-08-21 | 9 | 2026-09-01 | 9 | 2026-09-30 | 40% | 12 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 16 | 2026-10-21 | 16 | 2026-10-30 | 16 | 2026-11-30 | 100% | 28 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  | 28
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Тих
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Тихорецкий муниципальный район | 26 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 13 | 2026-04-30 | 3 | 2026-05-21 | 3 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-30 | 10% | 3 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 13 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 8 | 2026-08-21 | 8 | 2026-09-01 | 8 | 2026-09-30 | 40% | 11 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 15 | 2026-10-21 | 15 | 2026-10-30 | 15 | 2026-11-30 | 100% | 26 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 26
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Туапс
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Туапсинский муниципальный округ | 16 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 8 | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-21 | 2 | 2026-06-01 | 2 | 2026-06-30 | 10% | 2 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 8 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 5 | 2026-08-21 | 5 | 2026-09-01 | 5 | 2026-09-30 | 40% | 7 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 9 | 2026-10-21 | 9 | 2026-10-30 | 9 | 2026-11-30 | 100% | 16 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 16
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Усп
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Успенский муниципальный район | 10 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 5 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 5 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 3 | 2026-08-21 | 3 | 2026-09-01 | 3 | 2026-09-30 | 40% | 4 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 6 | 2026-10-21 | 6 | 2026-10-30 | 6 | 2026-11-30 | 100% | 10 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21

## Усть-Л
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1фб, П2фб, П5фб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 с использованием средств, поступивших из федерального бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2фб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5фб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1фб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Усть-Лабинский муниципальный район | 20 | По итогам I-II кварталов: П2фб (на 01 апреля) - не менее 100%; П5фб (на 21 июня) - не менее 100%. | 2026-03-12 | 20 | 2026-03-31 | 20 | 2026-06-21 | 20 | 2026-06-30 | - | - | 100% | 20 | 12.03.2026 (ЧТ) | 31.03.2026 (ВТ); 31.03.2026 (ВТ) - 10.04.2026 (ПТ)
|  | По итогам III квартала: П1фб (на 01 августа) - не менее 100%. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2026-07-31 |  |  | 13.03.2026 (ПТ) | 03.04.2026 (ПТ); 03.04.2026 (ПТ) - 13.04.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  |  |  | По итогам I-III кварталов | [7 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок, row below]-40

## Щерб
Приложение
План-график ("дорожная карта") по достижению показателей (П1кб, П2кб, П5кб) результативности (эффективности) деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденных приказом министерства № 1692 за счет средств краевого бюджета в 2026 году | [13 empty] | Расчет сроков размещения закупок/заключения МК *
Муниципальное образование | Квота на 2026 год | Плановые показатели | Размещение закупок | Заключение контрактов (П2кб) |  | Приемка жилых помещений, достигших категории готовности "Д" (П5кб) |  | Оплата по контракту |  | Заселение (П1кб) |  | % | Кол-во | Размещение | Заключение МК
|  |  | ЭА | Кол-во | Срок | Кол-во | Срок |  |  | Кол-во | Срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Щербиновский муниципальный район | 6 | По итогам I-II кварталов П1кб - не менее 10%, П2кб (на 01 мая) - не менее 50 %, П2кб (на 01 июля) - не менее 100 %, П5кб (на 21 мая) - не менее 10 % | 2026-04-09 | 3 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-21 | 1 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-30 | 10% | 1 | 09.04.2026 (ЧТ) | 30.04.2026 (ЧТ); 30.04.2026 (ЧТ) - 12.05.2026 (ВТ)
|  |  | 2026-06-10 | 3 | 2026-06-30 | [8 empty] | 10.04.2026 (ПТ) | 04.05.2026 (ПН); 04.05.2026 (ПН) - 12.05.2026 (ВТ)
|  | По итогам III квартала П1кб - не менее 40%, П5кб (на 21 августа) - не менее 40 % |  | - | - | 2 | 2026-08-21 | 2 | 2026-09-01 | 2 | 2026-09-30 | 40% | 3 | 10.06.2026 (СР) | 29.06.2026 (ПН); 29.06.2026 (ПН) - 09.07.2026 ЧТ)
|  | По итогам IV квартала П1кб (на 01 декабря) не менее 100 %, П5кб (на 21 октября) - не менее 100 % |  | - | - | 3 | 2026-10-21 | 3 | 2026-10-30 | 3 | 2026-11-30 | 100% | 6 | 11.06.2026 (ЧТ) | 02.07.2026 (ЧТ); 02.07.2026 (ЧТ) - 13.07.2026 (ПН)
Итого |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
Достижение П1 |  | По итогам I-II кварталов |  | По итогам I-III кварталов |  |  | По итогам года | [6 empty] | * https://etr-torgi.ru/calc/srok44/
Formulas:
Срок = [Срок]-21